MARKEDSFØRINGSPLAN Revygruppa ”Beint fram”

| VISJON | Beint fram skal hvert år ha forestilling i romjula, de skal |
| --- | --- |
| MÅL | Vi skal ha solgt ut premieren før 1. desember Vi skal ha solgt ut dag to innen 15. desember Vi skal ha solgt alle billettene 23. desember |
| ØNSKET ETTERLATT INNTRYKK | At vi er en gruppe som skaper gode publikumsopplevelser og er inkluderende. Og at vi ønsker nye medlemmer velkommen. |
| VISUELT MATERIELL | Skal være bilde av alle i gruppa i en sirkel som strekker armer i været bilde tatt ovenfra |
| TITTEL | Spille på at folk skal komme ned fra Internettuniverset, og koble seg sammen med oss i tid/ sted |
| KANALER | Plakater laget på A3 ark: Alle i gruppa henger de opp på skole, arbeidsted, nærmeste butikk Facebook arrangement: Alle i gruppa inviteres venner Redaksjonell omtale i avisen. |

INFOFLAK: KOMMUNIKASJON RUNDT FORESTILLINGEN

| SPØRREORD | SPØRSMÅL | SVAR |
| --- | --- | --- |
| KA | e det vi skal selge | En revyforestilling for kr 150 pr billett |
| NÅR | skal dette foregå | 27. desember kl 20 28. desember kl 17 og 20 29. kl 17 og 20 |
| HVOR | skal forestillingen være | Bygdehuset Øvre sal |
| HVORFOR | anbefales denne | Publikum får et skråblikk på små og store hendelser her i byen og i verden forøvrig. Dette servers med humor, god musikk og nye tekster. |
| HVEM | er med i forestillingen | På scenen er det 15 aktører fra 15-68 år, for ikke å snakke om alle de 13 gode hjelperne. |
| HVORDAN | selges billettene | Billetter selges på Nærhandelen og på biblioteket fra 01.12. De kan også reserveres ved å sende en SMS til 90 80 80 90. (Det finnes mange nettbaserte billett system som kan sjekkes ut) |

MILEPÆLSPLAN

1. november:    tittel og bilde ferdig, billettsystem valgt

7.november:     markedsføringsmateriell ferdig

15. november:  alle plakater hengt opp

14. desember:   det har vært gjennomført tre PR stunt på i desember.

23. desember:   ferdig med tre vakter i frivillighetes julegavebod, der billetter selges.

26.desember:    opprigg publikumslinnslipp

MATERIELL

| Plakat | Bilde tas 28. oktober, se infoflak for innhold |
| --- | --- |
| Digital plakat | Bilde med tittel, tekst fra infoflak i ”0m” |
| Program | Trykkes 26. desember på A4 ark. Bilde fra prøver, og informasjon om tittel og tekstforfatter, regi. Navn på alle i gruppa skal med. Husk sponsorlogoer og takk. |